|  |
| --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ****по реализации программы «Доступная среда» для детей с ОВЗ****на 2015 - 2016 г.г. в МБОУ «Антпинская СОШ»** |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| **1.** | **Организационные мероприятия** |
|  | Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ | Октябрь 2015г. | Пушкина С.В., директор школы |
|  | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность школы | В течение года | Рабочая группа, Семеренько О.В. – зам. директора по УВР |
|  | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей с ОВЗ» | 2015-2016гг. | Рабочая группа,Коновалова В.И. – администратор сайта |
|  | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям с ОВЗ | В течение года | Трофимова Т.В. – ИО зам. директора по УВР, Ворстер Е.В. – педагог - психолог |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтно-хозяйственныемероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Ответственный |
| 2.  | Программа«Доступная среда» |  |  |
| 2.1 | Оборудование входа в здание:- обустройство пандуса - 1 шт;- демонтаж входной дорожки. |  | Июль – август 2015г. | Пушкина С.В. – директор школы,Кочетков В.П. - завхоз |
| 2.2. | Замена дверных блоков в столовой, в запасном и центральном входах  |  |
| 2.3. | Обустройство кабинета для размещения оборудования комнаты коррекционной гимнастики, сенсорной комнаты. |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция полов 1 этажа здания и в кабинетах №3, №4. |  |  |  |
| 2.5. | Замена кровли крыши при входе в школу. |  |  |  |